|  |
| --- |
| Приложение 2 к регламенту приемки, проверки и согласования документации на выполненные работы по объектам капитального ремонта**Перечень сдаточной документации** |
| **на завершенные работы при капитальном ремонте общего имущества МКД** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **Наименование документов** | **Кол. экз.** | **Оригинал или копия** | **Подписи уполномоченных лиц** | **Документ предоставляет** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Капитальный ремонт фасада**  |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшиваются к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |  |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |  |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |  |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияСшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1)Представитель Заказчика 2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация к |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ.   | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **16** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **17** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **18** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **19** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **20** | Колерный бланк КГА | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация |   |
| **21** | Согласования с КГА | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Уведомления о замене окон/дверей, при необходимости согласование технологии производства работ |
| **22** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **23** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **24** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **25** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации. |
| **26** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал | 1) Подрядная организация2) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **27** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **28** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **29** | Документация по пунктам 3-6, 14-21, 25, 27, 28 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт крыш** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ.   | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **16** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **17** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **18** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **19** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **20** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **21** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **22** | Акт технического обследования кровли  | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Управляющая организация | Подрядная организация | Оформляется перед началом работ |
| **23** | Протокол испытания ограждений | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок | Подрядная организация | Паспорт на ограждение с подтверждением веса ограждения |
| **25** | Карта мест ремонта стяжки (мягкая кровля)  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **25** | Акт на огнезащиту древесины | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **26** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **28** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации. |
| **29** | Проектная документация с внесенными изменениями (при наличии проекта) | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **29** | Акт на изменение ТЭП | 2 | Оригинал | 1) Заказчик2) Администрация района | Подрядная организация | С приложением исполнительной схемы |
| **30** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **31** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **32** | Документация по пунктам 3-6, 14-19, 23-25, 28, 30, 31 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования** |
| **1** |  Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика 2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Испытательная лаборатория6) Администрация района7) Представитель собственников МКД8) Уполномоченное лицо специализированной эксплуатирующей организации9) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшиваются к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Акт технического освидетельствования лифта перед вводом в эксплуатацию (на каждый лифт) | 2 | Заверенная копия | 1) Уполномоченное лицо специализированной организации | Подрядная организация |
| **4** | Декларация соответствия (на каждый лифт) | 2 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **7** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **8** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **9** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **10** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **11** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **12** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **13** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **14** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **15** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом дома. |
| **16** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **17** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **18** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **19** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **20** | Журналы специальных работ (сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Подрядчика |
| **21** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **22** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **23** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **24** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **25** | Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация | При необходимости  |
| **26** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствие с проектом" |
| **27** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации. |
| **28** | Акт передачи паспортов на лифтовое оборудование | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Уполномоченное лицо специализированной эксплуатирующей организации | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации. |
| **29** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **30** | Исполнительные схемы | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **31** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **32** | Документация по пунктам 5-8, 16-21, 25, 27-31 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Техническое освидетельствование лифтов при капитальном ремонте или замене лифтового оборудования** |
| **1** | Акт на приемку работ по полному техническому освидетельствованию | 2 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация 3) Администрация района4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **2** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **5** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **6** | Акт о приемке выполненных работ КС-2  | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **7** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1)Заказчик2) Подрядная организация | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **Капитальный ремонт аварийных конструкций** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **16** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **17** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **18** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **19** | Журналы специальных работ (сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **20** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **21** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **22** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **23** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **24** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **25** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации. |
| **26** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **27** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **28** | Документация по пунктам 3-6, 14-20, 25-27 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт подвальных помещений** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **16** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **17** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **18** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **19** | Журналы специальных работ (сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **20** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **21** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **22** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **23** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **24** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **25** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации. |
| **26** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **27** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **28** | Документация по пунктам 3-6, 14-20, 25-27 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт фундаментов** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования Акт подшивается к акту о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом дома. |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **16** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **17** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **18** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **19** | Журналы специальных работ (сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **20** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **21** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **22** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **23** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **24** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **25** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **26** | Акт о принятии на сохранность линий и сооружений связи | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Организация - владелец сетей | Подрядная организация |   |
| **27** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **28** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **29** | Документация по пунктам 3-6, 14-20, 25-28 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт системы водоотведения** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **16** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **17** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **18** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **19** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **20** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **21** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **22** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **23** | Отчет о выполненных работах в квартирах  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **24** | Акт выполненных работ в квартире (расписка)  | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **25** | Акт отказа от производства работ в квартире/акт об отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация3) Управляющая организация 4) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |   |
| **26** | Акт испытания внутренней канализации и водостоков | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **27** | Акт о принятии на сохранность линий и сооружений связи | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Организация - владелец сетей | Подрядная организация |   |
| **28** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **29** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **30** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **31** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **32** | Документация по пунктам 3-6, 14-15, 19-28, 30, 31 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт системы ХВС** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования Подшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация  | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Журналы специальных работ(сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **16** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **17** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **18** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **19** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **20** | Акт о принятии на сохранность линий и сооружений связи | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Организация - владелец сетей | Подрядная организация |   |
| **21** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **22** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **23** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **24** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **25** | Отчет о выполненных работах в квартирах  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **26** | Акт выполненных работ в квартире (расписка)  | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **27** | Акт отказа от производства работ в квартире/акт об отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация3) Управляющая организация 4) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |   |
| **28** |  Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **29** |  Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **30** | Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **31** | Протокол лабораторных исследований проб воды | 1 | Оригинал/Заверенная копия |   | Подрядная организация | Выполняет специализированная организация |
| **32** |  Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы | 1 | Оригинал/Заверенная копия |   | Подрядная организация | Выдает ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в районе СПб  |
| **33** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **34** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **35** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **36** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **37** | Документация по пунктам 3-6, 14-16, 21-33, 35, 36 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт системы ГВС** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом дома. |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Журналы специальных работ(сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **16** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **17** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **18** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **19** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **20** | Акт о принятии на сохранность линий и сооружений связи | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Организация - владелец сетей | Подрядная организация |   |
| **21** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **22** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **23** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **24** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **25** | Отчет о выполненных работах в квартирах  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **26** | Акт выполненных работ в квартире (расписка)  | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **27** | Акт отказа от производства работ в квартире/акт об отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация3) Управляющая организация 4) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |   |
| **28** |  Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **29** |  Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **30** | Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **31** | Акт освидетельствования установки РТДО | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Управляющая организация | Подрядная организация | С приложением фотофиксации |
| **32** | Протокол лабораторных исследований проб воды | 1 | Оригинал/Заверенная копия |   | Подрядная организация | Выполняет специализированная организация |
| **33** |  Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы | 1 | Оригинал/Заверенная копия |   | Подрядная организация | Выдает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в районе СПб |
| **34** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **35** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом «выполнено в соответствии с проектом» |
| **36** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **37** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **38** | Документация по пунктам 3-6, 14-16, 21-34, 36, 37 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт системы теплоснабжения** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Заказчик |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Журналы специальных работ(сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **16** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **17** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **18** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **19** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **20** | Акт о принятии на сохранность линий и сооружений связи | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Организация – владелец сетей | Подрядная организация |   |
| **21** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **22** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **23** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **24** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **25** | Отчет о выполненных работах в квартирах  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **26** | Акт выполненных работ в квартире (расписка)  | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **27** | Акт отказа от производства работ в квартире/акт об отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1)Собственник квартиры2) Подрядная организация3) Управляющая организация 4) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |   |
| **28** |  Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **29** |  Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **30** | Акт приемки работ по регулировке системы теплоснабжения (с приложениями) | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация | Приложения:- схема расположения регулировочной арматуры - таблица параметров регулировочной арматуры |
| **31** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **32** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **33** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **34** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **35** | Документация по пунктам 3-6, 14-16, 21-30, 32. 33 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт системы газоснабжения** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД8) Представитель ПетербургГаз9) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Журналы специальных работ (сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **16** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | согласованный с управляющей организацией |
| **17** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **18** | Акт о принятии на сохранность линий и сооружений связи | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация2) Организация - владелец сетей | Подрядная организация |   |
| **19** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **20** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **21** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **22** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **23** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **24** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **25** | Протокол механических испытаний сварных стыков стального (полиэтиленового) газопровода  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация |   |
| **26** | Отчет о выполненных работах в квартирах  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **27** | Акт выполненных работ в квартире (расписка)  | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **28** | Акт отказа от производства работ в квартире/акт об отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1)Собственник квартиры2) Подрядная организация3) Управляющая организация 4) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |   |
| **29** | Акт продувки газопровода | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Уполномоченное лицо специализированной организации | Подрядная организация |   |
| **30** | Акт на испытание внутридомового газопровода  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Уполномоченное лицо специализированной организации | Подрядная организация |   |
| **31** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **32** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **33** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **34** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **35** | Документация по пунктам 3-6, 14-16, 21-31, 33, 34 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт системы электроснабжения** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |  Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансированияПодшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом  |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Согласованный с управляющей организацией |
| **16** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **17** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **18** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **19** | Акт о принятии на сохранность линий и сооружений связи | 1 | Оригинал | 1) Подрядная организация2) Организация - владелец сетей | Подрядная организация |   |
| **20** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **21** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **22** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **23** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **24** | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Документы выдает специализированная организация |
| **25** | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация |
| **26** |  Измерение сопротивление растеканию тока заземлителя | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация |
| **27** | Отчет о выполненных работах в квартирах  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **28** | Акт выполненных работ в квартире (расписка)  | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **29** | Акт отказа от производства работ в квартире/акт об отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1)Собственник квартиры2) Подрядная организация3) Управляющая организация 4) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |   |
| **30** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **31** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **32** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **33** | Кабельный журнал | 1 | Оригинал  | 1) Подрядная организация | Подрядная организация |  |
| **34** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **35** | Документация по пунктам 3-6, 14-15, 20-30, 32-34 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |
| **Капитальный ремонт АППЗ** |
| **1** | Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Управляющая организация5) Администрация района6) Представитель собственников МКД7) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования Подшивается к Акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту |
| **2** | Акт на дополнительные работы (за счет резерва, непредвиденные расходы) | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **3** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных Заказчиком | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **4** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных подрядной организацией | 2 | Заверенная копия | Руководитель организации | Подрядная организация |   |
| **5** | Приказы и Доверенности на лиц, уполномоченных администрацией района и управляющей компанией | 2 | Копия | Руководитель организации | Заказчик |   |
| **6** | Протокол собрания собственников помещений МКД | 2 | Копия |   | Заказчик |   |
| **7** | Дополнительное соглашение к Договору | 1 | Оригинал | 1) Заказчик2) Подрядная организация | Заказчик | Предоставляется в 2-х экземплярах в случае бюджетного финансированияДокументы сшиваются вместе, скрепляются печатью Заказчика |
| **8** | Акт изменения объемов и видов работ | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Подрядная организация |
| **9** | Акт на дополнительные работы сверх стоимости договора | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Авторский надзор (при наличии)5) Представитель собственников МКД | Заказчик |
| **10** | Исполнительная смета | 1 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация  | Подрядная организация |
| **11** | Акт о приемке выполненных работ КС-2 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда4) Администрация района (при поэтапном закрытии)5) Представитель собственников МКД (при поэтапном закрытии) | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **12** | Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 | 2 | Оригинал | 1) Представитель Заказчика2) Подрядная организация3) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация | Предоставляется в 3-х экземплярах в случае бюджетного финансирования  |
| **13** | Фотофиксация на CD-диске | 1 | 3 папки на каждом CD-диске: 1- до начала работ, 2- во время работ, 3- после завершения работ. | Подрядная организация | Обязательно на фото должна стоять дата. Обязательно наличие фотографии с адресом |
| **14** | Общий журнал работ | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшит и скреплен печатью Заказчика |
| **15** | Журналы специальных работ(сварочных, бетонных, изоляционных и т.д.)  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Сшиты и скреплены печатью Подрядчика |
| **16** | Проект производства работ  | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | согласованный с управляющей организацией |
| **17** | Предписание Заказчика о приостановке работ | 1 | Заверенная копия | 1) Заказчик | Подрядная организация | С отметкой подрядной организации о получении |
| **18** | Акт решения комиссии об изменениях/дополнениях работ, детализированные схемыАвторские листы (при необходимости) | 1 | Оригинал  | 1) Строительный контроль Фонда (инженер) 2) Представители УПКР:- инженер ОПКР/ПО3) Управляющая организация (при необходимости)4) Подрядная организация5) Авторский надзор | Заказчик  | Акт и схемы должны технически обосновывать необходимость выполнения предъявляемых видов и объемов работ. Необходимость предоставления схемы определяет сотрудник УПКР/ПО  |
| **19** | Письма (переписка Заказчик/Подрядчик) о согласовании замены материалов и оборудования | 1 | Копия |  | Заказчик |  |
| **20** | Акты освидетельствования скрытых работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Данные документы скрепляются вместе (Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная схема отдельно под каждый акт освидетельствования скрытых работ, сертификат на материал примененный для выполнения отдельных скрытых работ) |
| **21** | Исполнительные схемы *(Подтверждают объемы работ, указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация |
| **22** | Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование *(указанных в актах освидетельствования скрытых работ)* | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация |
| **23** | Исполнительная схема | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация3) Авторский надзор (при наличии) | Подрядная организация | Подтверждают объемы работ, указанных в Актах приемки работ КС-2 |
| **24** | Акт испытания противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **25** |  Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **26** |  Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **27** |  Акт об окончании монтажных работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **28** | Акт об окончании пусконаладочных работ | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **29** | Ведомость установленных приборов и устройств | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |   |
| **30** | Отчет о выполненных работах в квартирах  | 1 | Оригинал | 1) Строительный контроль Фонда2) Подрядная организация | Подрядная организация |  |
| **31** | Акт выполненных работ в квартире (расписка)  | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1) Собственник квартиры2) Подрядная организация | Подрядная организация |  |
| **32** | Акт отказа от производства работ в квартире/акт об отказе в предоставлении доступа в жилое помещение для выполнения работ | 1 | Оригинал/Заверенная копия | 1)Собственник квартиры2) Подрядная организация3) Управляющая организация 4) Строительный контроль Фонда | Подрядная организация |  |
| **33** |  Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование | 1 | Заверенная копия |   | Подрядная организация | Заверяется печатью подрядной организации |
| **34** | Проектная документация с внесенными изменениями | 1 | Оригинал |   | Подрядная организация | Или проект со штампом "выполнено в соответствии с проектом" |
| **35** | Журнал авторского надзора | 1 | ОКН – заверенная копия,не ОКН – оригинал |  | Подрядная организация | При наличии Авторского надзора |
| **36** | Кабельный журнал | 1 | Оригинал  | 1) Подрядная организация | Подрядная организация |  |
| **37** | Документы на утилизацию мусора | 1 | Заверенная копия | 1) Подрядная организация | Подрядная организация | Договор на перевозку строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Договор на обработку, размещение и утилизацию строительных отходов (с приложением лицензии на осуществление деятельности). Транспортная накладная.Акт приёма-передачи отходов. |
| **38** | Документация по пунктам 3-6, 14-16, 20-30, 32-34 | 1 | Сканированная цветная копия в формате PDF на CD диске |  | Подрядная организация | Наименование файлов на диске должно соответствовать наименованию документа |